DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto y Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: Cotiza+

Revisión: 01

18 de octubre de 2026

Sprint Planning

Contenido

2	Ficha del documento	2

3	Integrantes:	3

4	Marco de trabajo Scrum	4

4.1	Roles	4

4.2	Eventos	4

4.3	Artefactos y herramientas	4

5	Planificación de sprints	5

5.1	Calendario	5

5.2	Sprint 0 (S1–S7)	5

5.3	Sprint 1 (S8–S9)	5

5.4	Sprint 2 (S10–S11)	6

5.5	Sprint 3 (S12–S13)	6

5.6	Sprint 4 (S14–S15)	7

5.7	Sprint 5 (S16–S17)	7

6	Seguimiento	7

6.1	Velocidad	7

6.2	Riesgos del plan	7

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 18/10/2026 | 01 | Claudio Cornejo | Versión inicial: marco Scrum y plan de 6 sprints. |

Documento validado por las partes en fecha: pendiente; se valida con el equipo y el docente en la revisión del Sprint 1 (S9).

# Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Claudio Cornejo | Product Owner y Scrum Master. Developer: frontend, pruebas y documentación. |
| Ignacio Gonzalez | Developer: backend, integración con Google Drive, extracción de PDF, base de datos y API REST. |

# Marco de trabajo Scrum

## Roles

| Rol | Responsable | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Claudio Cornejo | Mantiene y prioriza el Product Backlog, define los criterios de aceptación y acepta o rechaza cada incremento. |
| Scrum Master | Claudio Cornejo | Facilita los eventos, registra impedimentos y vela por que el equipo cumpla la Definition of Done. |
| Developers | Ignacio Gonzalez y Claudio Cornejo | Construyen el incremento: Ignacio el backend y Claudio el frontend, las pruebas y la documentación. |
| Stakeholders | Docente guía y empresa usuaria | Revisan los incrementos en las reuniones de control y validan que el producto resuelve el problema. |

En un equipo de dos integrantes, Claudio asume los roles de Product Owner y Scrum Master. La Guía Scrum no recomienda combinarlos, porque quien prioriza el trabajo también debería proteger al equipo de la sobrecarga. Para compensarlo, las prioridades se presentan al docente en cada reunión de control, los impedimentos quedan registrados en el acta y cualquier cambio de alcance se acuerda entre ambos integrantes.

## Eventos

| Evento | Cuándo | Duración | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Primer día de cada sprint | 1 hora | Meta del sprint, historias comprometidas y tareas con responsable. |
| Seguimiento | Dos veces por semana | 15 minutos | Avance, próximos pasos e impedimentos. Reemplaza la Daily por el tamaño del equipo y la carga académica. |
| Sprint Review | Último día de cada sprint | 45 minutos | Demostración del incremento y aceptación del Product Owner; coincide con la reunión de control cuando es posible. |
| Retrospectiva | Después de la Sprint Review | 30 minutos | Una mejora concreta para el sprint siguiente. |

## Artefactos y herramientas

- Product Backlog: Documento 02, reflejado como issues en un tablero de GitHub Projects con las columnas Por hacer, En progreso, En revisión y Hecho.

- Sprint Backlog: las historias y tareas del sprint en ese mismo tablero, filtradas por sprint.

- Incremento: la rama main del repositorio, con las pruebas automatizadas de GitHub Actions en verde.

- Definition of Done: Documento 04. Una historia solo se marca como Hecho cuando cumple su DoD completa.

- Evidencias: actas de control, capturas de las revisiones y resultados de pruebas, en la carpeta de la fase correspondiente.

# Planificación de sprints

## Calendario

Sprints de dos semanas desde la semana 8 hasta la 17. La semana 18 queda para la presentación final. Las semanas 1 a 7 se registran como Sprint 0, dedicado a definir el producto y preparar la base técnica.

| Sprint | Semanas | Meta | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | S1–S7 | Definir el producto y preparar la base técnica. | — | — |
| Sprint 1 | S8–S9 | Una cotización subida a Drive se detecta y un usuario inicia sesión contra la API real. | HU-01, HU-05, HU-06 | 13 |
| Sprint 2 | S10–S11 | Las cotizaciones de formato estándar quedan guardadas en PostgreSQL con sus datos correctos. | HU-02, HU-04 | 21 |
| Sprint 3 | S12–S13 | Un usuario consulta, filtra y ve métricas de cotizaciones reales extraídas desde Drive. | HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-11 | 19 |
| Sprint 4 | S14–S15 | La extracción cubre los formatos no estándar y la solución pasa las pruebas de aceptación. | HU-03 | 8 |
| Sprint 5 | S16–S17 | Cotiza+ queda publicado y documentado para la entrega final. | HU-12 | 5 |

## Sprint 0 (S1–S7)

Meta: Definir el producto y preparar la base técnica.

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Product Vision, alcance y PMV | Ambos | Hecho |
| Arquitectura y stack (Python/FastAPI, PostgreSQL, React/TypeScript, Google Drive) | Ambos | Hecho |
| Modelo de datos inicial | Ignacio Gonzalez | Hecho |
| Acceso a Google Drive (permisos y autenticación) | Ignacio Gonzalez | En curso, sin código en GitHub |
| Contrato de API (propuesta) | Claudio Cornejo | Hecho, pendiente de aprobación del backend |
| Interfaz de HU-05 y HU-07 a HU-11 con datos simulados | Claudio Cornejo | Hecho, falta integrar con la API real |
| Set de cotizaciones PDF ficticias para pruebas de extracción | Claudio Cornejo | Hecho |

Revisión del Sprint 0: se completaron la definición del producto, la arquitectura y el modelo de datos inicial. La interfaz de la Épica 002 está construida y probada con datos simulados, pero ninguna historia cumple todavía su Definition of Done, porque todas requieren la API real. El acceso a Google Drive sigue en curso y el repositorio aún no tiene código de backend; esto define la meta del Sprint 1.

## Sprint 1 (S8–S9)

Meta: Una cotización subida a Drive se detecta y un usuario inicia sesión contra la API real.

Historias comprometidas: HU-01 Detectar cotizaciones nuevas en Google Drive (5 pts); HU-05 Iniciar y cerrar sesión (5 pts); HU-06 Proteger la API y la información (3 pts).

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Repositorio con estructura SRC, CI del frontend y protección de la rama main | Claudio Cornejo | Por hacer |
| Crear el tablero en GitHub Projects con las historias como issues | Claudio Cornejo | Por hacer |
| Aprobar el contrato de API | Ambos | Por hacer |
| Proyecto FastAPI, conexión a PostgreSQL y migraciones iniciales | Ignacio Gonzalez | Por hacer |
| Detección de PDF nuevos en Drive con cuenta de servicio (HU-01) | Ignacio Gonzalez | Por hacer |
| Login, /auth/me, hash de contraseñas y JWT con exp (HU-05) | Ignacio Gonzalez | Por hacer |
| Token obligatorio en todos los endpoints y CORS (HU-06) | Ignacio Gonzalez | Por hacer |
| Conectar el login del frontend a la API real y ejecutar verificar:api | Claudio Cornejo | Por hacer |

## Sprint 2 (S10–S11)

Meta: Las cotizaciones de formato estándar quedan guardadas en PostgreSQL con sus datos correctos.

Historias comprometidas: HU-02 Extraer los datos de la cotización con reglas (13 pts); HU-04 Normalizar y almacenar sin duplicados (8 pts).

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Extracción con reglas de número, fecha, cliente, RUT, ítems y montos (HU-02) | Ignacio Gonzalez | Por hacer |
| Normalización, unicidad y registro de duplicados y errores (HU-04) | Ignacio Gonzalez | Por hacer |
| Evaluador de precisión de la extracción sobre el set ficticio | Claudio Cornejo | Por hacer |
| Medir la línea base del proceso manual con la empresa | Claudio Cornejo | Por hacer |

Este sprint concentra 21 puntos de backend en un solo integrante. Si en la revisión del Sprint 1 la velocidad del backend fue menor a 13 puntos, se divide HU-02 para que este sprint cubra solo el formato de cotización más frecuente.

## Sprint 3 (S12–S13)

Meta: Un usuario consulta, filtra y ve métricas de cotizaciones reales extraídas desde Drive.

Historias comprometidas: HU-07 Buscar cotizaciones (5 pts); HU-08 Filtrar por cliente y año (3 pts); HU-09 Ver el detalle de una cotización (3 pts); HU-10 Ver indicadores comerciales (5 pts); HU-11 Ver métricas por período (3 pts).

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Endpoints de cotizaciones y clientes (HU-07 a HU-09) | Ignacio Gonzalez | Por hacer |
| Endpoints de métricas (HU-10 y HU-11) | Ignacio Gonzalez | Por hacer |
| Integración del frontend con la API real (VITE_API_MODE=http) | Claudio Cornejo | Por hacer |
| Verificación SQL de métricas | Claudio Cornejo | Por hacer |

## Sprint 4 (S14–S15)

Meta: La extracción cubre los formatos no estándar y la solución pasa las pruebas de aceptación.

Historias comprometidas: HU-03 Usar IA solo como respaldo de las reglas (8 pts).

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| IA como respaldo de las reglas (HU-03) | Ignacio Gonzalez | Por hacer |
| Pruebas funcionales y de integración del plan de pruebas | Ambos | Por hacer |
| Corrección de defectos según prioridad | Ambos | Por hacer |

## Sprint 5 (S16–S17)

Meta: Cotiza+ queda publicado y documentado para la entrega final.

Historias comprometidas: HU-12 Acceder a Cotiza+ desde internet (5 pts).

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Despliegue de API y base de datos | Ignacio Gonzalez | Por hacer |
| Despliegue del frontend y guion de la demostración | Claudio Cornejo | Por hacer |
| Documentación final y anexo de evidencias | Ambos | Por hacer |

# Seguimiento

## Velocidad

Se actualiza en cada Sprint Review. Solo se suman los puntos de historias que cumplen su Definition of Done completa.

| Sprint | Comprometidos | Terminados | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | — | 0 | La interfaz está lista, pero ninguna historia está integrada con la API real. |
| Sprint 1 | 13 |  |  |
| Sprint 2 | 21 |  |  |
| Sprint 3 | 19 |  |  |
| Sprint 4 | 8 |  |  |
| Sprint 5 | 5 |  |  |

## Riesgos del plan

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| El backend no tiene código en el repositorio al cierre del Sprint 0. | Alto: la ingesta es la ruta crítica de todo el PMV. | Meta del Sprint 1 acotada a lo mínimo verificable (detección en Drive y login); seguimiento dos veces por semana; registro en el acta de control si la meta no se cumple. |
| Variabilidad en el formato de los PDF. | Alto: afecta la precisión de la extracción. | Reglas por formato, set de PDF de prueba con casos borde, medición de precisión por campo e IA como respaldo. |
| Integración tardía entre frontend y backend. | Medio: aparecen diferencias de contrato al final. | Contrato de API aprobado en el Sprint 1 y verificación automática (npm run verificar:api) desde el primer endpoint. |
| Product Owner y Scrum Master en la misma persona. | Medio: menor contrapeso en las prioridades. | Prioridades revisadas con el docente en cada reunión de control. |
| Uso de cotizaciones reales de la empresa. | Medio: exposición de datos de clientes. | Pruebas con PDF ficticios; documentos reales solo en una carpeta privada, con autorización escrita de la empresa. |