Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo de Cotiza+ se ha avanzado en la definición técnica del sistema, arquitectura, modelo de datos, procesamiento de cotizaciones PDF y estructura inicial del backend con FastAPI. También se ha trabajado en la estrategia de extracción de datos, priorizando reglas automáticas y utilizando IA como apoyo cuando sea necesario. Estos avances permiten abordar los objetivos relacionados con extracción, almacenamiento y futura consulta de la información. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han realizado cambios a los objetivos definidos inicialmente. |
| Metodología | No se han realizado cambios importantes. Se mantiene una metodología iterativa e incremental, desarrollando y probando los componentes de forma progresiva. |
| Evidencias de avance | Se presentarán como evidencias la arquitectura del sistema, modelo de datos, prototipo de extracción de PDF y avances del backend/API. Estas evidencias permiten demostrar el desarrollo técnico del proyecto y su relación con los objetivos planteados. La calidad se resguarda mediante arquitectura modular, control de versiones, validaciones, pruebas y separación de responsabilidades. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos | Requerimientos | Docs y reuniones | S1-S2 | Ambos | Alcance definido | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software | Arquitectura | Diagramas y GitHub | S2-S3 | Ignacio y Claudio | Diseño definido | Completado | Sin ajustes |
| Modelos de datos | Modelo BD | PostgreSQL | S3-S4 | Ignacio | Estructura definida | Completado | Ajustes menores |
| Desarrollo de software | Google Drive | Drive API y Python | S4-S5 | Ignacio | Pruebas de acceso | En curso | Pruebas progresivas |
| Desarrollo de software | Extracción PDF | Python, PDF e IA | S5-S7 | Ignacio | Formatos variables | En curso | IA como respaldo |
| Modelos de datos | Normalización | PostgreSQL y ORM | S6-S7 | Ignacio | Evitar duplicados | En curso | Validaciones |
| Desarrollo de software | API REST | FastAPI y Postman | S6-S8 | Ignacio | Desarrollo modular | En curso | Sin ajustes |
| Desarrollo de software | Frontend base | React y TypeScript | S5-S6 | Claudio | Trabajo paralelo | En curso | Sin ajustes |
| Desarrollo de software | Autenticación | FastAPI y React | S8-S10 | Ignacio y Claudio | Etapa posterior | No iniciado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software | Consultas y filtros | React y API | S8-S11 | Claudio | Depende de API | No iniciado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software | Dashboard | React y PostgreSQL | S10-S12 | Claudio | Depende de datos | No iniciado | Sin ajustes |
| Integración de software | Integración total | Stack completo | S12-S14 | Ignacio y Claudio | Unir componentes | No iniciado | Sin ajustes |
| Pruebas y calidad | Pruebas funcionales | Pytest y Postman | S14-S15 | Ignacio y Claudio | Validación final | No iniciado | Sin ajustes |
| Pruebas y calidad | Correcciones | Debug y GitHub | S15-S16 | Ignacio y Claudio | Según resultados | No iniciado | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos | Documentación | Word y GitHub | S16-S17 | Ignacio y Claudio | Evidencias finales | No iniciado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software | Despliegue y cierre | Servidor y GitHub | S17-S18 | Ignacio y Claudio | Etapa final | No iniciado | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Entre los factores que han facilitado el desarrollo del proyecto se encuentran la definición temprana del alcance, la distribución de responsabilidades entre los integrantes y el uso de tecnologías conocidas como Python, FastAPI, PostgreSQL, React y GitHub. Como principales dificultades se ha identificado la variación en el formato de las cotizaciones PDF y la integración con Google Drive. Para abordar estas dificultades se han realizado pruebas progresivas, validaciones de datos y se definió el uso de reglas de extracción como mecanismo principal, utilizando inteligencia artificial solo como apoyo cuando sea necesario.

No se han eliminado actividades del plan de trabajo, ya que las definidas inicialmente siguen siendo necesarias para cumplir los objetivos del proyecto. Como principal ajuste, se definió que la extracción de información desde los PDF utilizará reglas automáticas como primera opción y la inteligencia artificial solo como apoyo cuando sea necesario. Este cambio permite mantener mayor control sobre los datos extraídos y reducir la dependencia de servicios externos.

Las actividades que aún no se han iniciado corresponden principalmente a autenticación, dashboard, integración completa, pruebas finales y despliegue, ya que dependen del término de etapas previas como la extracción de datos, base de datos y API REST. Para evitar retrasos, se continuará priorizando el Producto Mínimo Viable, desarrollando los componentes de forma incremental y trabajando en paralelo cuando sea posible.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.